## Slide 1
數據工程與治理科
專案進度說明
客群經營部

## Slide 2: AnalyticsOps數據管理平台專案進度說明
PM | 進度
劉彥辰 | 
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
專案
成員
劉彥辰(系統建置/資料處理)
蔣誌元(系統建置)
專案
目標
運用分析快速有效解決整體營運問題
提升行內資料整合處理的效率、效能、治理
提供客群分析團隊能夠自建Data Mart
本周已完成事項
提Data API服務接口的需求，請Canner團隊排入開發
產品回饋 - UI上刪除table確認視窗
下周預計完成事項
Canner續約簽呈草稿(資本支出)
詢問記憶體擴增至256GB報價及採買方式
預計8月初Canner團隊來新光分享data api roadmap
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 3: AnalyticsOps數據管理平台專案 Issue
項目 | 回報時間 | 問題描述 | 正式環境修復日 | 備註
Workspace中已匯入大量Dataset後，於Analysis頁面搜尋Table造成瀏覽器crash | 7/19 | workspace中有大量table會造成前端操作緩慢，Canner內部已發issue調整此問題，預計下次版本更新時修正 |  | 
欄位別名因命名為前端的保留字，導致無法瀏覽執行SQL完的結果 | 7/24 | 欄位別名因命名為前端的保留字，導致無法瀏覽執行SQL完的結果 |  | 
上傳csv格式的檔案，無法正確地顯示欄位名稱 | 7/26 | 上傳csv格式的檔案，無法正確地顯示欄位名稱 |  | 

## Slide 4: 銀行資料共享專案進度說明
PM | 進度
劉彥辰 | 
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
專案
成員
劉彥辰(硬體架構/功能測試)
專案
目標
為提供客戶便捷服務創造優質的顧客體驗
強化個別客戶風險控管及整體集團風險管理
發展金融科技形塑友善金融服務生態圈
本周已完成事項
『新光人壽銀行財務核保資料共享專案』客戶同意書審核銀行確認完成
臺灣新光商業銀行擬與新光人壽保險簽訂「客戶資料交換暨保密協議書」銀行確認完成
下周預計完成事項
7/20 專案例會人壽API目前尚在開發中，測試文件後續會補上，並提出9/1上線
測試環境規格文件調整&程式開發(已寄出，人壽呼叫API問題同步確認)人壽經調整後已可呼叫API，待人壽提供SIT,UAT,壓力測試報告。(延後至9月上線)
客戶資料交換暨保密協議書內部用印完成，準備寄回
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 5: LINE AC Phase2專案進度說明(行銷)
PM | 進度
蔣誌元 | 
專案
成員
蔣誌元、王雅茜(程式更版、IT配合事項溝通、文字客服裝機、權限控管)
客群經營二科(需求排程)
專案
目標
Chatbot智能機器人上線。
客製化行銷功能上線，滿足行銷需求。
資料導入Canner分析平台。
本周已完成事項
5/17(三)與昱文定版TM系統規格，目前於測試環境驗證中
UAT弱掃(AP Sever)複測已修補已調整弱點狀態(資安_顓樂)
8/1(二)協助文客UAT更版，理財客群_Sunny驗證
8/1(二)碩網月會(人天使用、已完成項目、同業分享、(文客))
下周預計完成事項
8/24(四)預計營運環境更版日期(解決重複資料的問題需要走變更流程，目前行銷通路科盤點table中)
(文客)
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 6: LINE AC 需求
需求項目 | UAT | 營運 | 備註
FTP資料介接(信用卡部) <修復> 批次貼標異常 <修復> 綁定ID檢驗是否為本國人 整合AD驗證 |  | 3/30(四) | 
快篩機器人推薦機制 API資料介接(安永) <修復> 短網址開啟對話異常 <修復> 發送LINE POINTS異常 |  | 4/27(四) | 
WAF | 3/15(三) | 4月底前 | 營運還沒說生效時間，初步回覆4月底前 測試環境已做調整，待Fred確認驗證狀況，已結案。
EOS升級 | 4/6(四) | 5/4(四) | RedHat 8.5 → 8.6版
匯率到價通知 | 對測時間 5/11開始 5/17結束 | 5/25(四) | 尚未開立業連單給對方
API資料介接(消金E-LOAN) |  | 6/29(四) | 
智能客服 |  | 7月 | 
真人客服 |  | 8月 | 
帳務異動通知 |  | 9月 | 
信用卡繳費通知 |  | 10月 | 
3/23 碩網交付單元測試報告

## Slide 7: LINE AC Issue(Bug)
需求項目 | UAT | 營運 | 備註
使用者管理人員無法正常刪除 (#2502) | 4/20(四)要完成單元測試報告的交付 | 4/27(四) | 1. 3/14已寄信給Fred 2. 4/11 Fred 已回報給碩網內部產品組， 待release 新產品後導入 3. 5/9 Fred需要另排時間處理
AD驗證 | 3/23(四) | 3/30(四) | 1. 4/6 請冠仁重新設定，待碩網4/7調整 2. 4/12 通知大家嘗試用AD登入 (4/12~4/19 新舊登入方式雙軌並行) 3. 等待碩網停用鍵 4. 5/2 經冠仁正式及測試環境設定好後，不會再出現週期性密碼變更
正式環境 排程管理_AP1 / AP2 |  |  | 4/11 Fred 已回報給碩網內部 5/2 例會Fred 回頭再去問 5/10 開立防火牆單PC到AP1 & AP2
快篩機器人_答題延滯 |  |  | 4/12 URL 調整好，待測試腳本 4/13 回報碩網答題延滯(2~3分鐘) 4/27 碩網仍在確認log 4/29 外掛精靈調整後會先檢查是否有分享資料，再進行狀態更新 5/10 已驗測沒問題
優惠券_顯示異常 |  | 5/25(四) | 初步先請碩網撈取正確的SQL code 5/22 活動需要

## Slide 8: ESP即時串流專案進度說明
PM | 進度
蕭凱方/劉彥辰 | 
專案
成員
劉彥辰(系統建置/資料處理)
蔣誌元(系統建置)
專案
目標
支持信用卡與ATM的RTDM模型。
信用卡情境event trigger。
本周已完成事項
6/27 第一階段上線
回覆數資商智平台寄送簡訊程式確認上版，待ESP確認完成後另行通知開啟寄發簡訊服務。
下周預計完成事項
上線資料檢查驗證各介接系統資料無誤，排除部分特殊代碼資訊，並調整部分觸發規則
各維護手冊內容確認
Kafka與Airflow設定與功能研究
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 | 專案上線後續Kafka維運權責歸屬(SAS or 其他方案) | 高 | Michelle |  | 
2 | SMS介接流程須請主管與數資部門主管協調方案 | 高 |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 9: MLaaS專案進度說明
PM | 進度
劉彥辰 | 
專案
成員
劉彥辰(系統建置/資料處理)
專案
目標
建置消金資料庫
提供模型專屬分析資料集(Analytic Base Table)
本周已完成事項
DataHub table name調整議題已申請未遮罩帳號並更新上正式
已調整新增測試環境1TB，廠商回北瓦進行後續開發
正式環境搬檔至測試環境作業皆已移至北瓦進行開發
7/20 IT舉行CTM啟動會議，系統已可正式使用
下周預計完成事項
配合資料驗證相關事項協助排除系統資料面相關問題
CTM正式環境排程設定事項協助正式環境與測試環境同步開發中
MLaaS至RDM的connection設定調整(盡量與目前EM連線至RDM相似，以利程式移轉順利)
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 10: Privé AI Go
PM | 進度
杜俊賢 | 
專案
成員
李嘉泰、郭俊廷
專案
目標
人人有理專的普惠經營
本周已完成事項
7/17 (一) 與廠商核對7月份PROD預計修復及過版內容。
7/18 (二) 第一階段驗收文件項目盤點完成。
7/22 (六) 7月份PROD 環境更新。
7/25 (二)與RM(Matt)共同討論未繳交的驗收文件，Prive預計8/4(五)前完成交付。
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
SLA：下周完成文件內容確認及簽署 (簽署歸屬問題待討論)。
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 11: 中小企業商機地圖(含不代位清償)
PM | 進度
李嘉泰 | 
專案
成員
杜俊賢、李嘉泰、蔣誌元、劉彥辰、簡伶竹、王雅茜
專案
目標
支持行內推廣中小企業相關業務。
商機戰略儀表版，提供AO全新的經營方式。
建立不代位清償自動化檢核機制，減少人工作業流程時間。
本周已完成事項
6/7(三)進行消金場(20間分行)教育訓練。訓練結束後會請消金業務部統計需要開設防火牆的電腦IP，統一由消金業務部申請。
數據： 7月份資料7/21提供，8/1更新至分析環境。
8/4廠商前來開發，將有參數的API放入程式內。
下周預計完成事項
研擬新聞稿素材。
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 12: 行內特徵工程與分析專案
PM | 進度
李嘉泰 | 
專案
成員
李嘉泰、郭俊廷、簡伶竹
專案
目標
DataHub系統、各產品資訊，統一定義。
建置不同產品線、不同層級的寬表。
360貼標資料庫。
本周已完成事項
下周預計完成事項
分行商機儀表板：規劃分行推廣模式與挑選試行分行。-伶竹、嘉泰
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
客服貼標(inbound sales)：更新第二版檔案，共有359,620人 (總數相較7/7第一次提供的檔案新增2,575人) 。-伶竹、Gino
分行商機儀表板：新增頂級卡相關資訊。-伶竹
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 13: 360貼標專案
PM | 進度
李嘉泰/簡伶竹 | 
專案
成員
李嘉泰、郭俊廷、簡伶竹
蔣誌元、劉彥辰、王雅茜
專案
目標
DataHub系統、各產品資訊，統一定義。
建置不同產品線、不同層級的寬表。
360貼標資料庫。
本周已完成事項
下周預計完成事項
基本屬性：完成至36個。
產品往來：完成至70個。持續發想新的產品往來情境。
行為洞察：完成至15個。持續發想新的行為洞察情境。
預計8/11開發完成與驗證：基本屬性、產品往來標籤共1個，建立排程至canner。
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 | 信用卡資料欄位Schema。 | 低 | 李嘉泰 |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
規劃屬於客群經營部的貼標資料庫，分為：基本屬性、產品往來、行為洞察，三大標籤資料庫。
基本屬性(包含顧客基本資料、AuM、四師…等，共36個標籤)：已完成28個。
產品往來(包含數存、定存、外匯、理財、貸款、信用卡…等，共70個標籤)：已完成65個。
行為洞察：已完成5個。
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 14: 部門專利申請(1/2)
14
PM | 進度
蔣誌元 | 
專案
成員
蔣誌元
專案
目標
協助部門專利申請窗口
提供書面資料
安排工程師訪談會議
確認報價單
工程師撰稿
專利審查送件
申請證書
3週工作天
4個月
1個月
一、專利類型
發明：利用自然界中固有的規律所產生之技術思想的創作
設計：對物品的形狀、花紋、色彩等提出視覺圖像的創作。
新型：利用自然法則之技術思想，對物品之形狀、構造或組合之創作
二、 經濟部智慧財產局公示資料僅揭露「新型創作人」
三、 「新型創作人」無專利的權利，僅有姓名的標示
相關資訊

## Slide 15: 部門專利申請(2/2)
15
PM | 進度
蔣誌元 | 
專案
成員
蔣誌元
專案
目標
協助部門專利申請窗口
申請進度
專利名稱 | 類型 | 創作人 | 進度 | 預計證書取得日
企業信用保證基金代位清償自動追蹤系統 | 新型 | 李嘉泰、杜俊賢 | 5/4 完成定稿，智慧財產局審查中 | 9月底
企業商機地圖分析系統 | 新型 | 李嘉泰、杜俊賢 | 7/9 完成定稿，智慧財產局審查中 | 11月中
商機客戶分析排序系統 | - | - | 7/21完成定稿，智慧財產局審查中 | 12月底
貸款快篩機器人 | - | - |  | 

## Slide 16: 部門報獎
16
PM | 進度
杜俊賢 | 
專案
成員
杜俊賢、李嘉泰、郭俊廷
專案
目標
志在參加，更要得獎
相關資訊
一、
獎項 | 繳交截止
Gartner | 6/30
IDC | 6/16
Asian Banker | 5/19
國際獎項：
國內獎項：
獎項 | 繳交截止
國家品牌玉山獎 | 5/31
亞太暨台灣永續行動獎 | 5/19
FinTech Taipei | 
撰寫進度
一、亞太暨台灣永續行動獎：已交付
二、Gartner：預計6/14(三) 提交更改後初版

## Slide 17: 產品推薦模型
PM | 進度
郭俊廷 | 
專案
成員
郭俊廷
專案
目標
建立本行推薦產品組合，建立人機協作典範案例。
Q3 以保險產品象限的產品推薦為基礎。
本周已完成事項
下周預計完成事項
與核資部(#5563)確認現有保險代理部CRM資料。 ※ 透過WM*(財管資料)導入客戶資料。
與保險PM/ 新壽窗口討論保險商品適用與推薦TA (以客戶面出發)
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 | 資料適法性 | 中 | 郭俊廷 | 7/27 | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
規劃所需資料並建立ODS保險資料基礎表(INS_TABLE_MAIN)。
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 18: API 市集
PM | 進度
蔣誌元 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
使分析人員透過SQL將資料共享出去，實現SQL即API
打造業務API市集，實現多元應用場景落地
蔣誌元
評估信貸快篩機器人模型資料API化
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 19: 業務數據可視化
PM | 進度
劉彥辰 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
使全行人員能針對自身業務查看到視覺化數據相關報表
報表開發人員能更多元準確的使用數據製作報表
資料表上傳(數金:P_OU_APPLY, P_OU_M, P_OU_Y, P_OU_GOAL, P_OU592_M, P_OU592_RATIO, P_OU592_Y, P_OU592_OU_RATIO_Y。客群:新增月排程 for AUM報表，VA_BR_CORP)
目前報表盤點作業
全行人員權限設定方式(報表權限設定)
課程:SAS Visual Analytics for SAS 9: Administering a Distributed Deployment (8/14-8/15)
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 20: 企業戶族譜數據庫
PM | 進度
李嘉泰 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
待360貼標資料庫第一階段完成後啟動。
透過企業數據與負責人數據交叉比對，掌握負責人個金經營契機，實現法個共營。
簡伶竹、蔣誌元
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 21: 個人家戶數據庫
PM | 進度
簡伶竹 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
待360貼標資料庫第一階段完成後啟動。
找出顧客背後的人際關係(家人、好友等)，並鎖定關鍵動機及決策者。
李嘉泰、蔣誌元
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 22: Smart金融成長平台
PM | 進度
李嘉泰 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
8/1和消金業務部討論第一波開立權限的分行，目前暫緩實施。
2024新申貸企業戶數500戶。
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 23: 顧客經營管理平台
PM | 進度
簡伶竹 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
  規劃分行推廣模式與挑選試行分行。-伶竹、嘉泰
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
透過顧客資訊了解往來產品，針對潛力商機顧客優先經營。
2024產品新跨售數5,000個。
李嘉泰
李嘉泰
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 24: 外匯匯率搶購活動
PM | 進度
李嘉泰 | 
專案
成員
專案
目標
本周已完成事項
下周預計完成事項
  追蹤事項如下：
  1.優惠讓分交易機制設定(核資)
  2.換匯總額度限制及建議換匯時間(金市)
  3.外匯優惠讓分超過上下界交易機制(核資/金市)
  4.活動優惠讓分條件討論(金市/客群)
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
# | 重要議題或風險 | 重要程度 | 負責人 | 預計完成日期 | 實際完成日期
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
4 |  |  |  |  | 
5 |  |  |  |  | 
6 |  |  |  |  | 
7/26與 核資、數金、金室共同召開會議，會議中討論：考量行內現行有許多限制須克服，活動規劃改為固定一天的特定時段進行優惠換匯，本次活動讓分優惠限顧客結購外幣。
透過外幣搶購，提升整體外幣存量，進而達到產品跨售的目標。
簡伶竹
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 25: 俊賢工作交接清單
25
工作編號 | 類別 | 工作內容 | 工作說明 | 接交人 | 備註
1 | 會議 | 週一主管會議 | 說明本週工作進度及需要請示主管之內容 | 彥辰 | 
2 |  | CVM & CFT 專案PMO會議 | 更新及說明社群經營平台、理財AI GO(PriVe)、不代位清償自動化、資料共享及分行店週商機地圖專案Ⅰ專案進度 | 誌元/嘉泰/彥辰 | 會議機動調整 請留意會議邀請或通知信
3 |  | 數位科技實習生面試 | 5/18進行場次二面試(線上)，請志中務必出席 | 志中 | Webex連結：https://skfh.webex.com/skfh/j.php?MTID=md42510a9188a942172c7f2da43779291 會議號： 2512 350 1814 密碼： 1234
4 | 專案 | 中小企商機地圖 | 消金回覆分行單位後，需進行以下幾件事： 1.觀看權限設定(分行/消金主管) 2.教育訓練時間確認及準備教材 | 嘉泰 | 
5 |  | 分行商機地圖 | 商機地圖Final版內容確認 | 嘉泰/伶竹 | 
6 |  | PriVe AI GO | 1.週例會議題追蹤 2.5/12待辦事項確認是否都已提供 | 俊廷/嘉泰 | 
7 |  | 科技亮點報告 | 就分工內容先準備素材 | 彥辰/誌元/嘉泰/伶竹 | 
8 | 簽呈 | 111下本國銀行主要檢查缺失及個資檢查缺失行內控管機制調查表 | 需從RTDM、Canner及資料共享進行回覆 | 如忻/彥辰 | 
9 |  | 風險監控指標檢視單及風險監控指標維護申請單 | 請世峰稽核儘快確認內容，以完成電子公文(簽呈)簽核流程 | 彥辰 | 已起簽
10 | 教育訓練 | 資料共享資安教育訓練 | 確認上傳至數位學習平台的教材及測試內容無誤後，請資安正式公布給必完成單位，需於6/30完成 | 彥辰 | 已上架，確認資安部是否有發信通知
11 | 報獎 | 亞太暨台灣永續行動獎 | 5/17前需將參賽內容上傳至TCSA | 嘉泰 | 網址：https://tcsaward.org.tw/tw/myaccount 帳號：97172648 密碼：97172648
12 |  | 國家品牌玉山獎 | 5/17前需將內容提交給綜企思學 | 美美協理/嘉泰 | 
13 |  | Gartner | 中文回答內容撰寫 | 俊廷/佳男/嘉泰 | 
14 |  | IDC | 中文回答內容撰寫 | 佳男/俊廷/嘉泰 | 
15 | 專利 | 部門專利申請 | 1.確認目前專利申請進度 2.6月前需申請專利時程規劃 | 誌元 | 

## Slide 26: 下半年各專案的工作項目
2023/7
2023/8
2023/9
2023/10
銀行資料共享
API市集
1.確認數據框架層內容
2.Canner服務升級案
POC規劃
人壽保單核保共享需求
ESP即時串流
Kafka應用場景規劃
應用場景POC
內部評估
Smart金融成長平台
顧客經營管理平台
Dashboard內容定版
第一階段服務推廣
企業戶族譜數據庫
VA架構評估
VA 移出Hadoop POC
1.個人家戶數據庫
2.Pilot分行試行
SAS VA
1.SAS VA報表權限梳理
2.規劃SAS VA教育訓練
1.SAS VA權限調整
2. SAS VA教育訓練開辦
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 27: 下半年各專案的工作項目
2023/7
2023/8
2023/9
2023/10
特徵工程建置
AUM、顧客歸屬、往來產品、
匯入金流、客群標籤…等寬表
1.顧客360寬表Phase I上線
2.業務邏輯資料辭典上線
外匯匯率搶購活動
活動流程與機制的跨部門討論
Landing Page(外包)
產品自動推薦
確認目標產品及資料
建立推薦模型
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 28: 科內各組重點工作
小組名稱
小組長
團隊成員
重點工作
系統工程組
特徵工程組
劉彥辰
李嘉泰
蔣誌元、王雅茜
郭俊廷、簡伶竹
資料共享資安教育訓練規劃
Canner to VA Connection
各專案系統關鍵議題解決方案
數據分析平台硬體擴增計劃
專案專利申請評估及送件
各系統權限管理及例行維護
各系統溝通窗口保持友好關係
AI嵌入業務應用導入及優化
客群經營重要寬表建立(AUM)
商機儀表板建立與推廣應用
第三方外部數據持續導入
關鍵獎項報名與內容撰寫
各寬表業務邏輯說明書
外部資料排程及品質維護
One Team One Goal
數據趨動 AI賦能 打造有溫度、速度及準度的贏家團隊
Notes: 驗Datahub表格
優先EJCIC 99 張表格
Table 有沒有值? 是不是「對」的?
數資 BDW 有沒有加工過? (整TABLE 志華)
核資核專(當年整資料)(存款類>產品>AUM 如何計算?)
信用卡-放棄

## Slide 29
報告完畢 謝謝聆聽

## Slide 30: 不代位清償資料規格說明
專案里程碑
重要程度：高(跨部議題、影響其他專案)、中(影響專案進度)、低(已有解決方案)
如期進行
已延遲
可能延遲或有風險
資料規格說明如下，本次資料共分為三大區塊：
貸放資訊(欄位A-J)：
1. 辨識貸款(欄位A-C)：包含公司統編、授信帳號…等資訊，給予AO辨識此筆貸款。
2. 串接分行電助(欄位D)：透過“掛帳分行”串接該分行電助信箱。
3. 貸款offer(欄位E-J)：包含信保層數、額度、利率、餘額、到期日…等資訊，此資料來源為核心系統。
(二)動產資訊(欄位K-L)：補充行內外動產登入資訊供AO監控。
1. 動產非首順位：使用行內核資資料。
2. 動產公示登入：使用行外公示資料。
(三)貸後監控資訊(欄位M-Q)：監控至中小信保不代位清償準則第七條及第八條之項目
1.授信對象停止營業7_1：使用行外公示資訊。
2.利息或本金延滯7_2_7_4：使用行內核資資料。
3.票交拒往來7_3：使用行內核資資料。
4.負面新聞與訴訟7_6：使用行外資料，包含公示負面新聞及訴訟案件。(目前仍在簽呈採購中)
5.到期未收回_8：使用行內核心資料。